## 안내
고객사 확인 요청 — 도메인·DNS·Google 간편가입
발신: 개발팀
수신: 주미얀마 대사관·MOFA IT 담당
작성일: 2026-06-05
회신 방법
각 시트의 「확정값(회신)」 열을 채워 회신해 주세요.
선택지가 있는 항목은 옵션 A / B 중 하나를 명시해 주세요.
권장 일정
· 오픈 D-7: 루트·서브도메인 FQDN, DNS 담당자, 오픈 목표일 확정
· 오픈 D-3: DNS 레코드 등록 완료 (전파 24~48시간)
백엔드·개발 환경 안내
API는 고객사 Python FastAPI 자체 개발·통합 운영 — 별도 api. 서브도메인 확정 항목 아님
별도 dev FQDN·서버 없음 — Vercel Preview·로컬에서 개발·QA
Google OAuth
· Google 간편가입 도입 확정 (도입 여부 재확인 불필요)
· 단일 Client ID — Vercel URL 먼저 등록, prod FQDN 확정 후 동일 클라이언트에 origin 추가
· 개인정보처리방침 URL 운영 필수 — 고객사(법무) 최종 URL 회신
· Cloud 프로젝트: 대사관 소유 권장 + 개발팀 Editor 또는 Client ID 전달

## 도메인_DNS
# | 항목 | 결정옵션 | 권장·기본 | 담당 | 확정값(회신)
1-1 | 루트 도메인 | 예: topik-myanmar.gov.mm, topik.mm, 대사관 기존 도메인 하위 | MOFA·대사관 공식 도메인 1개 확정 | 고객사
1-2 | 도메인 등록·갱신 | 대사관 자체 / MOFA 중앙 / 위탁 업체 | 등록 주체·만료일·갱신 담당 명시 | 고객사
1-3 | DNS 관리 | Cafe24, Route53, Cloudflare, 사내 DNS 등 | IT 담당자 성명·이메일·전화 | 고객사 IT
1-4 | 개발팀 권한 | DNS 읽기만 / 레코드 등록 위임 / 서브도메인 위임 | 값 제공 후 IT가 등록, 개발팀은 검증만 | 고객사 IT + 개발팀
1-5 | 오픈 목표일 | 접수 개시일 또는 서비스 공개일 | DNS D-7 확정, D-3 등록 완료 | 고객사

## FO_BO_URL
# | 서비스 | 결정 필요 사항 | 옵션 A (권장) | 옵션 B | 담당 | 확정값(회신)
2-1 | FO (수험생) | 프로덕션 FQDN | https://www.____________ (apex→www 리다이렉트) | https://____________ (non-www 기준) | 고객사 + 개발
2-2 | www 정책 | apex vs www | www를 정식, apex는 301→www | non-www 정식 | 고객사
2-3 | BO (관리자) | 별도 호스트 vs 동일 origin | https://admin.____________ (별도 웹 호스팅) | https://www.____________/admin | 고객사 + 개발
2-4 | staging | 중간 환경 필요 여부 | 없음 | 별도 staging 도메인 | 고객사
개발·시연: 별도 dev FQDN 없음 — Vercel Preview·로컬
현재 임시 URL (참고)
서비스 | 임시 URL
FO | https://topik-myanmar.vercel.app
BO | https://topik-myanmar-c-bo.vercel.app

## 이메일_DNS
# | 항목 | 결정 필요 사항 | 권장 | 담당 | 확정값(회신)
3-1 | 발신 도메인 | no-reply@____________ 실제 도메인 | MOFA/대사관 공식 도메인 | 고객사
3-2 | 발신명·Reply-To | 표시명, 회신 주소 | TOPIK Myanmar / helpdesk@____________ | 고객사 운영
3-3 | SPF·DKIM·DMARC | DNS TXT/CNAME — 메일 서비스 대시보드 값 | 오픈 전 Verified 필수; 초기 DMARC p=none 검토 | 고객사 IT 등록, 개발 검증
3-4 | dev 발송 | 실수 발송 방지 | Mailtrap·MAIL_PROVIDER=console | 개발팀 (참고) | 개발팀 처리

## Google_간편가입
# | 항목 | 설명 | 담당 | 확정값(회신)
4-1 | Google Cloud 프로젝트 | 대사관 소유 권장. 개발팀 Editor 권한 또는 Console 설정 후 Client ID 전달 | 고객사
4-2 | 동의 화면 — 앱명·로고 | OAuth 브랜딩 (미얀마 TOPIK 접수, scope: openid·email·profile) | 고객사
4-3 | 개인정보처리방침 URL | 운영 필수 — Google Production 검증·동의 화면. FO privacy.html과 동일 | 고객사 + 법무
4-4 | FO URL (§2 확정 후) | 확정 FO FQDN — 동일 OAuth 클라이언트에 origin 추가 | 개발팀 등록, 고객사 승인
요청하지 않음: Google 도입 여부, 별도 dev FQDN, dev/prod Client ID 분리
단일 Client ID — 현재 임시 origins
서비스 | URL
FO | https://topik-myanmar.vercel.app
BO (Google 로그인 시) | https://topik-myanmar-c-bo.vercel.app

## 역할분담
작업 | 고객사 / IT | 개발팀
루트·서브도메인 FQDN 확정 (FO·BO) | ● | ○ (기술 제안)
DNS 레코드 등록 (A/CNAME/TXT) | ● | ○ (웹 호스팅·메일 서비스에서 값 발급·요청서 작성)
메일 발송 도메인 Verified | ● (DNS) | ○ (메일 서비스 대시보드·발신 설정)
Google Cloud 프로젝트 소유·Editor 권한(또는 Client ID 전달) | ● | ○ (Console 연동·origin 등록)
Google 동의 화면(앱명·로고)·개인정보처리방침 URL(운영 필수) | ● (브랜딩·법무 URL) | ○ (동일 Client ID·origins 단계적 등록)
오픈일·DNS D-7/D-3 일정 | ● | ○ (배포·스모크)

## 회신승인
구분 | 성명 | 연락처 | 확정 일자 | 서명/승인
고객사(주미얀마 대사관)
MOFA IT / DNS 담당
운영팀(BO)