## 사용안내
정책 합의 워크시트 (TOPIK Myanmar)
「임시 합의 — 고객사 확정 전」 — 확정값은 임시(TBD)
작성일: 2026-06-02 · 임시 갱신: 2026-06-03
상태: 임시 합의 완료 — 고객사 최종 확정 대기
근거: C안 FO/BO 시안 확정 (시안확정_C안.md), 개발자_체크리스트.md NO.463–484 및 관련 P0 정책·법무 항목
1.1 목적
프로덕션 오픈 전 운영·법무·보안·콘텐츠 결정을 한 문서에 모아, 개발·인프라 착수 조건을 명확히 합니다.
프로토타입(html/C안/FO, BO 목업)에 들어간 가정값과 아직 미정인 항목을 구분해 기록합니다.
1.2 작성·승인
역할 | 담당 | 할 일
작성 | 대사관 운영 담당, 헬프데스크, (필요 시) 현지 법무 | 아래 표의 결정 필요 사항 검토 → 확정값·담당·일자 기입
기술 검토 | 개발팀 | 확정값이 FO/BO/API/DB에 반영 가능한지 코멘트 (비고란)
최종 승인 | 고객사 책임자(대사관) | 오픈 전 UAT·프로덕션 배포 직전 서명 또는 이메일 승인 (체크리스트 NO.392 연계)
1.3 완료 기준
• 체크리스트 NO.463–484 중 [-]/[p](워크시트) 항목의 확정값이 모두 채워짐
• 관련 P0 항목(응시료 콘텐츠 387, SMTP 172, OAuth 229, 개인정보 293·456–459, Feature Freeze 248 등)과 내용 불일치 없음
• 승인 후: 해당 행을 체크리스트에서 [x] 또는 구현 완료 시 [x]로 갱신 (개발자_체크리스트.md)
1.4 관련 문서
문서 | 용도
개발자_체크리스트.md | NO.463–484 및 교차 참조 표
시안확정_C안.md | FO·BO·이메일 시안 기준
DB스키마_초안.md | 수험번호·회차·감사 로그 테이블
REST_API_명세_초안.md | 파일 업로드·수험번호 API
배포_아키텍처.md | dev/prod 2환경, Feature Freeze
§2 표 기입 안내
확정값은 승인 전까지 비워 두거나 [ ]로 표시. 확정 후에는 구체적 수치·일자·URL·예/아니오를 기록합니다.
합의 항목 97행은 '합의항목' 시트에 수록 (섹션 §2.1–§2.14).
다음 단계
본 워크시트 확정 후 → DB 마이그레이션·시드 데이터(백로그 #7), 체크리스트 감사 스크립트(#8) 실행.

## 합의항목
섹션 | NO(체크리스트) | 항목 | 현재 가정 | 결정 필요 | 확정값 | 담당 | 일자 | 비고
§2.1 응시료·환불 | 463, 352, 387 | TOPIK Ⅰ 응시료 | register.html·rules-fee.html: 50,000 MMK, 참고 USD ≈24 | 회차별 금액 변동 여부, USD 병기·환율 안내 문구 | 임시(TBD) 50,000 MMK (USD ≈24 참고) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 463, 352, 387
§2.1 응시료·환불 | 463 | TOPIK Ⅱ 응시료 | 동일: 75,000 MMK, 참고 USD ≈36 | Ⅰ·Ⅱ 동시 접수 시 각각 개별 납부 확정 여부 | 임시(TBD) 75,000 MMK (USD ≈36 참고), Ⅰ+Ⅱ 각각 개별 납부 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 463
§2.1 응시료·환불 |  | Ⅰ+Ⅱ 동시 접수 납부 | rules-fee: 합산 일괄 납부 불가 | 대사관 수납처에서 실제 처리 절차(영수증 2장 등) | 임시(TBD) 합산 일괄 불가, 급수별 개별 수납·영수증 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.1 응시료·환불 | 464 | 환불 — 접수 기간 중 | 100% (오프라인 수납 전 FO 취소) | 접수 기간 정의(MMT 자정 기준 등) | 임시(TBD) 100% (접수 기간 내, MMT 23:59:59 기준) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 464
§2.1 응시료·환불 | 464 | 환불 — 마감 후~시험 7일 전 | 60% | 시험일 기준 산정 방식(캘린더 day vs 영업일) | 임시(TBD) 60% (캘린더 day, 시험일 7일 전 00:00 MMT) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 464
§2.1 응시료·환불 |  | 환불 — 시험 7일 전~1일 전 | 30% | 동일 | 임시(TBD) 30% (캘린더 day) | 개발팀 | 2026-06-03
§2.1 응시료·환불 |  | 환불 — 시험 당일 이후 | 0% | 불가 예외(의료 등) 운영 여부 | 임시(TBD) 0% (예외 없음) | 개발팀 | 2026-06-03
§2.1 응시료·환불 |  | 환불 처리 기한 | 미정 (게시판 신청 → BO 처리) | 신청 접수 후 N일 이내 환불 완료 SLA | 임시(TBD) 신청 접수 후 14영업일 이내 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.1 응시료·환불 | 353, 389 | 수납처 안내 | 공지·rules-fee: 대사관 안내 계좌/지정 수납처 | 위치·운영시간·연락처·계좌번호 최종본 | 임시(TBD) 대사관 지정 수납처 (계좌·시간 TBD) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 353, 389
§2.1 응시료·환불 | 351 [x] | 온라인 결제 | 미사용 (체크 351 [x]) | 향후 도입 검토 시점 | 임시(TBD) 미사용 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.2 수험번호 | 418–420 | 번호 체계 | 13자리: ①국가(3)+②지역(3)+③수준(1)+④시험장(2)+⑤일련(4) | 체계 변경 필요 여부 | 임시(TBD) 13자리 체계 유지 | 개발팀 | 2026-06-03 | DB §4.7, 체크 418–420
§2.2 수험번호 | 467, 117 | ① 국가 코드 | 025 = 미얀마 | 타 국가 시험 확장 시 코드표 | 임시(TBD) 025 (미얀마) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 467, 117
§2.2 수험번호 |  | ② 지역 코드 | 001 = 양곤 (BO 시험장 마스터) | 만달레이 등 추가 지역 코드 목록 | 임시(TBD) 001 (양곤), 추가 지역 TBD | 개발팀 | 2026-06-03
§2.2 수험번호 |  | ③ 수준 코드 | Ⅰ=7, Ⅱ=8 (BO 목업) | 동시 접수 시 7·8 각각 부여 확인 | 임시(TBD) Ⅰ=7, Ⅱ=8 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.2 수험번호 |  | ④ 시험장 코드 | 시험장별 2자리 (예: 양곤대=01) | 제106회 등 회차별 시험장·코드 확정표 | 임시(TBD) 2자리 (01~, dev_seed 마스터) | 개발팀 | 2026-06-03
§2.2 수험번호 | 106 | ⑤ 일련번호 | 영문 성명(name_en) 알파벳 오름차순, 회차×시험장×수준별 0001~ | 동명이인·특수문자 정렬 규칙 | 임시(TBD) name_en 오름차순, 0001~ | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 106
§2.2 수험번호 | 105, 411 | 부여 시점 | 수납 마감일(예: 7.26) 이후 일괄 부여 | 회차별 수납 마감일 확정 | 임시(TBD) 수납 마감일 익일 일괄 부여 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 105, 411
§2.2 수험번호 | 107, 465 [x] | Ⅰ+Ⅱ 동시 접수 | 동일 시험장 코드 강제 | 예외 허용 여부 | 임시(TBD) 동일 시험장 강제, 예외 없음 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 107, 465 [x]
§2.2 수험번호 |  | 수험번호 변경 | 부여 후 변경 불가 |  | 임시(TBD) 변경 불가 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.2 수험번호 | 468, 97 | 회수·재배치 | 미정 | 탈퇴·반려·환불자 번호 공백 유지 vs 재사용 | 임시(TBD) 공백 유지 (재사용 안 함) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 468, 97(환불자 번호 유지)
§2.2 수험번호 |  | 환불자 수험번호 | BO: 환불자도 수험번호 유지(0526) | 연명부·ZIP에서 제외 규칙 | 임시(TBD) 번호 유지, 연명부·ZIP 제외 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.3 FO 수험번호 노출 | 53, 412 | 부여 직후 FO | 미노출 (마이페이지·접수확인 모두) |  | 확정 미노출 (0527) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 53, 412
§2.3 FO 수험번호 노출 | 482, 110 | 노출 시점 | BO exam_number_visible_at (회차 마스터) | 제106회(또는 1차 오픈 회차) 노출일·시각(MMT) | 임시(TBD) 2026-08-01 09:00 MMT (dev_seed 제106회) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 482, 110
§2.3 FO 수험번호 노출 |  | 노출 범위 | 접수확인(mypage)에만 표시 | 마이페이지 요약·수험표 안내(admit) 연동 여부 | 임시(TBD) 접수확인(mypage)만 | 개발팀 | 2026-06-03 | admit은 topik.go.kr 안내만
§2.3 FO 수험번호 노출 | 111 | 노출일 변경 | BO 변경 시 처리 이력 기록 (0527) | 변경 권한(최고관리자만 등) | 임시(TBD) 최고관리자만, 처리 이력 기록 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 111
§2.3 FO 수험번호 노출 | 425 | 수험표 출력 CTA | 승인+수험번호 부여 후 admit.html | 노출일 전 CTA 숨김 vs 안내만 | 임시(TBD) 노출일 이후 CTA 표시 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 425
§2.4 이메일 | 187, 50 | FO 접수 완료 | 이메일 없음 — 완료 모달만 (0519 멘트) | 멘트 최종 문구(KO/MY/EN) | 확정 이메일 미발송 (0527) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 187, 50
§2.4 이메일 | 188, 109 | 수험번호 일괄 부여 | 이메일 없음 (0527, 0526 방침 폐지) | FO 노출일 공지만으로 충분한지 | 확정 이메일 미발송 (0527) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 188, 109
§2.4 이메일 | 298, 371 | 발송 대상 (확정) | 가입인증·승인·반려·사진반려·게시판(환불/문의)·마케팅 공지 등 | 제외 목록 최종 확인 | 임시(TBD) 접수완료·수험번호 부여 제외, 나머지 발송 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 298, 371
§2.4 이메일 | 481, 189 | 마케팅 공지 템플릿 | C안 14종 중 marketing_notice (0527) | KO/MY/EN 제목·본문·푸터 확정 | 임시(TBD) C안 14종 초안 사용, 문구 TBD | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 481, 189
§2.4 이메일 | 471 | 문자(SMS) | 미사용 (이메일 전용) | 긴급 공지 시 SMS 도입 여부 | 임시(TBD) 미사용 (이메일만) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 471
§2.5 Google OAuth | 472 | OAuth 앱 등록 | UI만 (signup.html 구글 버튼) | Google Cloud 프로젝트 소유 (대사관 vs 개발사) | 임시(TBD) 프로젝트·소유 TBD | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 472
§2.5 Google OAuth | 229 | dev Client ID | 미발급 — placeholder | Client ID: ________________ | 임시(TBD) TBD-DEV-GOOGLE-CLIENT-ID | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 229
§2.5 Google OAuth |  | prod Client ID | 미발급 — placeholder | Client ID: ________________ | 임시(TBD) TBD-PROD-GOOGLE-CLIENT-ID | 개발팀 | 2026-06-03
§2.5 Google OAuth | 204 | Redirect URI (dev) | dev/prod 분리 (배포_아키텍처.md §4) | dev: https://____________/oauth/callback | 임시(TBD) https://topik-myanmar.vercel.app/oauth/callback | 개발팀 | 2026-06-03
§2.5 Google OAuth | 204 | Redirect URI (prod) | dev/prod 분리 (배포_아키텍처.md §4) | prod: https://____________/oauth/callback | 임시(TBD) https://topik-myanmar.vercel.app/oauth/callback | 개발팀 | 2026-06-03
§2.5 Google OAuth |  | 동의 화면 | 미얀마 TOPIK 접수, 이메일·프로필 scope | 앱 이름·로고·개인정보처리방침 URL | 임시(TBD) 앱명·로고·방침 URL TBD | 개발팀 | 2026-06-03
§2.5 Google OAuth |  | 중복 가입 | 동일 이메일 일반·구글 통합 차단 (UI) | 운영 안내 문구 | 임시(TBD) 통합 차단, 안내 문구 TBD | 개발팀 | 2026-06-03
§2.6 SMTP | 480 | SMTP 제공자 | 미구현 (topik-mail.js mock) | Gmail Workspace / AWS SES / SendGrid / 대사관 자체 등 | 임시(TBD) 제공자 TBD (SES/SendGrid 후보) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 480
§2.6 SMTP |  | 발신 주소 | placeholder | noreply@____________ (실제 From) | 임시(TBD) noreply@topik-mm.local | 개발팀 | 2026-06-03
§2.6 SMTP |  | 발신명 | placeholder | 예: TOPIK Myanmar / 주미얀마대사관 TOPIK | 임시(TBD) TOPIK Myanmar | 개발팀 | 2026-06-03
§2.6 SMTP | 435 | Reply-To | 미정 | 헬프데스크 수신 주소 | 임시(TBD) helpdesk@ TBD | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 435
§2.6 SMTP | 172 | SPF | 미설정 | DNS TXT 레코드 값·등록 담당(IT/DNS) | 임시(TBD) 미설정 (prod 오픈 전 설정) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 172
§2.6 SMTP | 172 | DKIM | 미설정 | 셀렉터·공개키·등록 담당 | 임시(TBD) 미설정 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.6 SMTP | 172 | DMARC | 미설정 | 정책(none/quarantine/reject) | 임시(TBD) 미설정 (초기 none 검토) | 개발팀 | 2026-06-03
§2.6 SMTP | 230 | dev 발송 | Mailtrap/Mailhog 등 테스트만 | dev에서 실수 발송 방지 수신 화이트리스트 | 임시(TBD) Mailtrap 등 테스트 전용 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 230
§2.7 운영 도메인 | 201–203 | FO 공개 도메인 | Vercel preview / 미연결 | prod FO: https://____________ | 임시(TBD) https://topik-myanmar.vercel.app | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 201–203
§2.7 운영 도메인 |  | BO(관리자) 도메인 | 로컬 HTML만 | 동일 도메인 /admin vs 별도 admin.____________ | 임시(TBD) 별도 admin.* (도메인 TBD) | 개발팀 | 2026-06-03
§2.7 운영 도메인 |  | API 베이스 URL | 미구축 | prod: https://api.____________/api/v1 | 임시(TBD) https://api.topik-mm.local — Railway 배포 후 실 URL 기록 | 개발팀 | 2026-06-03 | REST_API_명세_초안.md
§2.7 운영 도메인 | 204 | dev 환경 | staging 없음 — dev=QA·시연·DAST | dev FO/API URL 확정 | 임시(TBD) FO: Vercel preview / API: localhost:3000 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 204, 배포_아키텍처.md §4
§2.7 운영 도메인 |  | prod 단독 | dev/prod 2환경만 운영 | staging 필요성 없음 재확인 | 임시(TBD) 아니오 (staging 없음) | 개발팀 | 2026-06-03
§2.7 운영 도메인 |  | dev robots/IP | 미적용 | dev 검색 차단·IP/Basic Auth 적용 여부 | 임시(TBD) dev IP/Basic Auth 검토 | 개발팀 | 2026-06-03 | 배포 §7
§2.7 운영 도메인 | 362 | HTTPS·인증서 | Vercel 자동(FO) | API/BO SSL 발급 주체 | 임시(TBD) FO: Vercel / API: Railway 자동 SSL | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 362
§2.8 BO 관리자 | 276, 378, 368 | 시드 관리자 계정 | 마이그레이션 시 1계정 가정 | 기본 비밀번호·admin/admin 금지, 오픈 전 전원 교체 | 임시(TBD) dev 시드만, prod 오픈 전 전원 교체 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 276, 378, 368
§2.8 BO 관리자 | 476 | 권한 등급 | BO UI: 최고/일반/조회 (목업) | 메뉴·기능별 권한 매트릭스 (수험번호 부여·연명부·ZIP 등) | 임시(TBD) 최고/일반/조회 3등급 (매트릭스 초안) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 476
§2.8 BO 관리자 | 478 | 2FA | 미구현 | BO 2FA 필수 여부 (TOTP/SMS 등) | 임시(TBD) 아니오 (dev), prod 오픈 전 재검토 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 478
§2.8 BO 관리자 | 479, 287 | IP 화이트리스트 | 미구현 | BO IP 제한 적용 여부·허용 IP 목록(대사관·VPN) | 임시(TBD) 아니오 (dev, IP 개방), prod 재검토 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 479, 287
§2.8 BO 관리자 |  | 세션 만료 | 미정 | 관리자 세션 타임아웃(분) | 임시(TBD) 30분 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.8 BO 관리자 | 473 | FO 자동 로그인 | UI 옵션 있음 | 적용 여부 + FO 세션 만료 | 임시(TBD) 미적용, 세션 7일 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 473
§2.8 BO 관리자 | 297 | 계정 잠금 | 관리자 다중 실패 잠금 (스펙) | 잠금 해제 절차·2FA/IP와 연계 | 임시(TBD) 5회 실패 잠금, BO 수동 해제 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 297
§2.9 개인정보 | 456–458 | 적용 법령 | 한국 PIPA·Myanmar PDPL 2021 검토 필요 | 준거법·수탁 구조(호스팅·SMTP) 법무 메모 | 임시(TBD) Myanmar PDPL 2021 준거 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 456–458
§2.9 개인정보 | 386, 458 | 개인정보처리방침 | FO 약관 페이지 목업 | KO/MY/EN 최종본 + 수탁업체 명시 | 임시(TBD) FO 목업 초안, 법무 검토 TBD | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 386, 458
§2.9 개인정보 | 293 | 보관 기간 — 회원 | 미정 | 탈퇴 후 즉시 삭제 vs N년 보관 | 임시(TBD) 탈퇴 후 3년 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 293
§2.9 개인정보 | 433 | 보관 기간 — 접수·수험 | 미정 | 시험 종료 후 N년 (연명부·성적 연계) | 임시(TBD) 시험 종료 후 3년 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 433
§2.9 개인정보 | 82, 293 | 탈퇴 시 처리 | FO: 진행 접수 자동 취소 (0526) | 사진·게시글·감사 로그 파기 범위 | 임시(TBD) 접수 자동 취소, 사진 1년 후 파기 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 82, 293
§2.9 개인정보 | 459 | 만 14세 미만 | 미정 | 법정대리인 동의 필요 여부·UI | 임시(TBD) 필요 — 14세 미만 가입 차단 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 459
§2.9 개인정보 | 452 | 열람·삭제 요청 | 미정 | PDPL/PIPA 요청 처리 SLA·담당 | 임시(TBD) 30일 이내 처리 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 452
§2.9 개인정보 |  | 민감정보 암호화 | DB 초안: 운영 합의 | 여권번호 등 필드 암호화 여부 | 임시(TBD) 여권번호 필드 암호화 | 개발팀 | 2026-06-03 | DB §1
§2.10 TOPIK 브랜드 | 461 | TOPIK 로고 | FO/BO·이메일 시안에 사용 | NIIED(국립국제교육원) 사용 허가 유무·범위 | 임시(TBD) 허가 절차 진행 TBD | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 461
§2.10 TOPIK 브랜드 |  | 시험명·문구 | TOPIK, topik.go.kr 링크 | 상표 표기 가이드 준수 | 임시(TBD) topik.go.kr 링크 유지 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.10 TOPIK 브랜드 |  | FO 푸터 | © Embassy of the Republic of Korea in Myanmar | 법적 표기 최종 확인 | 임시(TBD) 현행 푸터 유지, 법무 확인 TBD | 개발팀 | 2026-06-03
§2.11 증명사진 | 306, API §1.6 | 형식 | JPG·PNG, magic byte 검증 | prod에서 JPG만 제한 여부 | 임시(TBD) JPEG only (prod) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 306, API §1.6
§2.11 증명사진 |  | 용량 | 200KB ~ 2MB | 상한·하한 변경 | 임시(TBD) max 200KB | 개발팀 | 2026-06-03 | photo-upload.js
§2.11 증명사진 |  | 비율 | 3:4 (35×45mm 권장) | 검증 강도(픽셀 강제 vs 안내만) | 임시(TBD) 3:4 안내 (픽셀 강제 없음) | 개발팀 | 2026-06-03
§2.11 증명사진 | 470 | 촬영 시점 | 6개월 이내 (안내) | 강제 차단 vs BO 심사 | 임시(TBD) 6개월 안내, BO 심사 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 470
§2.11 증명사진 |  | 재사용 | 가입 1회 등록 → 접수·마이페이지 재사용 | 6개월 경과 시 갱신 유도 여부 | 임시(TBD) 1회 등록 재사용, 6개월 경과 갱신 유도 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.11 증명사진 | 422 | 변경 시 | 사진 변경 → BO 재심사 + 진행 접수 반영 (0527) |  | 임시(TBD) BO 재심사 + 접수 반영 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 422
§2.11 증명사진 | 469 | 반려 코드 | DB 초안 6종: not_frontal, hat_glasses, … | 표준 코드·한글/미얀마어/영문 안내 문구 | 임시(TBD) DB 6종 코드 사용 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 469
§2.11 증명사진 | 423 | 반려 후 재접수 | 미정 | 사진만 재제출 vs 취소 후 재접수 | 임시(TBD) 사진만 재제출 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 423
§2.11 증명사진 | 421, 433 | 파일 보관 | 심사 후 삭제 금지 (연명부·ZIP) | 보관 기간·아카이브 (회차 종료 후) | 임시(TBD) 1년 보관 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 421, 433
§2.11 증명사진 | 113, 169 | ZIP 파일명 | {수험번호}.jpg |  | 임시(TBD) {수험번호}.jpg | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 113, 169
§2.12 처리 이력 | 477, 139 | admin_audit_logs | BO: 수납/승인/반려/수험번호부여 등 자동 기록 | 보존 기간(예: 3년/5년/영구) | 임시(TBD) 1년 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 477, 139
§2.12 처리 이력 |  | FO 처리 이력 | 접수 상태 변경 API 로그 | 사용자 노출 여부 | 임시(TBD) 사용자 미노출 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.12 처리 이력 | 261 | prod 애플리케이션 로그 | 스펙: 최소 90일 권장 | 실제 보존 일수·스토리지 | 임시(TBD) 90일 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 261
§2.12 처리 이력 |  | email_outbox | 발송 이력 DB | 보존 기간 | 임시(TBD) 1년 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.13 접수·게시판 | 465 [x] | 1인 1회차 접수 | 동일 회차 Ⅰ+Ⅱ 동시 허용, 타 회차 중복 금지 |  | 확정 Ⅰ+Ⅱ 동시 허용 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 465 [x]
§2.13 접수·게시판 | 466, 354 | 접수 드래프트 | 미구현 | 임시 저장 보관 기간·자동 삭제 | 임시(TBD) 30일 후 자동 삭제 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 466, 354
§2.13 접수·게시판 | 474 | 비밀글 비밀번호 | 4자리 이상 별도 비번 (FO UI) | 분실 시 복구(본인확인)·관리자 열람 | 임시(TBD) 4자리 이상 별도 비번 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 474
§2.13 접수·게시판 | 475 | 게시판 SLA | 미정 | 답변 N영업일·공개/비공개 답글 | 임시(TBD) 5영업일 이내 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 475
§2.13 접수·게시판 | 483 | 다국어 입력 | 공지·FAQ·약관 3언어 UI | 미입력 시 게시 금지 vs KO만 허용 | 임시(TBD) KO 필수, MY/EN 권장 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 483
§2.13 접수·게시판 | 484 | 약관 개정 | 버전 관리 (DB terms) | 개정 시 재동의 팝업/로그인 차단 | 임시(TBD) 재동의 팝업 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 484
§2.13 접수·게시판 | 471 | 이메일·SMS 인증 | FO: 이메일 6자리 코드 (5분) | SMS 보조 도입 여부 | 임시(TBD) 이메일만 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 471
§2.14 배포·운영 | 248, 배포 §6 | Feature Freeze | 접수 시작 D-3 ~ 접수 종료: prod FO/API 기능 배포 동결 | 동결 기간 예외 승인자(2인) | 임시(TBD) 접수 시작 D-3 ~ 접수 종료, 예외 2인 승인 | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 248, 배포_아키텍처.md §6
§2.14 배포·운영 |  | Freeze 허용 | 긴급 버그·보안 패치·DB 핫픽스(승인制) |  | 임시(TBD) 긴급 버그·보안·핫픽스 (승인制) | 개발팀 | 2026-06-03
§2.14 배포·운영 |  | Freeze 금지 | 신규 화면·스키마 변경·대규모 리팩터 |  | 임시(TBD) 신규 화면·스키마·대규모 리팩터 금지 | 개발팀 | 2026-06-03
§2.14 배포·운영 | 388, 396 | 1차 오픈 회차 | BO 목업: 제106회 등 | 접수 시작·마감·시험일·수납 마감·수험번호 노출일 일괄표 | 임시(TBD) 제106회 (dev_seed 일정) | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 388, 396
§2.14 배포·운영 | 392 | UAT Sign-off | 미완 | UAT 완료일·승인자 | 임시(TBD) UAT 일정·승인자 TBD | 개발팀 | 2026-06-03 | 체크 392

## 교차참조_463-484
NO | 체크 항목 | 워크시트 §
463 | 응시료 금액 (MMK·USD) | §2.1
464 | 환불률 표 | §2.1
465 | 1인 다회 접수 (Ⅰ+Ⅱ 동시) | §2.13 — [x] 확정
466 | 드래프트 보관·삭제 | §2.13
467 | 수험번호 국가·지역·시험장 코드 | §2.2
468 | 수험번호 회수·재배치 | §2.2
469 | 사진 반려 표준 코드 | §2.11
470 | 사진 6개월·재사용 기준 | §2.11
471 | 이메일·SMS 인증 | §2.4, §2.13
472 | Google OAuth 앱·Client ID | §2.5
473 | 자동 로그인·세션 | §2.8
474 | 비밀글 비밀번호 정책 | §2.13
475 | 게시판 답변 SLA | §2.13
476 | 관리자 권한 매트릭스 | §2.8
477 | 처리 이력 보존 기간 | §2.12
478 | 관리자 2FA | §2.8
479 | IP 화이트리스트 | §2.8
480 | SMTP·발신 주소 | §2.6
481 | 마케팅 공지 이메일 템플릿 | §2.4
482 | FO 수험번호 노출일 | §2.3
483 | 다국어 입력 의무 | §2.13
484 | 약관 개정 재동의 | §2.13

## 교차참조_P0
NO | 영역 | 워크시트 §
172 | SPF·DKIM·DMARC | §2.6
187–188 | 접수완료·수험번호 이메일 미발송 | §2.4
204, 229–230 | dev/prod·OAuth·SMTP 분리 | §2.5, §2.7
248 | Feature Freeze D-3 | §2.14
276, 287, 297, 378 | BO 기본계정·IP·2FA | §2.8
293 | 탈퇴 시 개인정보 파기 | §2.9
352, 387 | MMK/USD·rules-fee 반영 | §2.1
412, 451 | 수험번호 부여 후 FO 노출 절차 | §2.3, §2.14
421–423 | 사진 보관·재심사·반려 정책 | §2.11
435–436 | 헬프데스크·Reply-To | §2.6
452, 456–459, 461–462 | PDPL·14세·TOPIK 허가·접근성 | §2.9, §2.10
261 | prod 로그 90일+ | §2.12

## 승인란
구분 | 성명 | 서명/승인 | 일자
고객사(주미얀마 대사관)
운영팀(BO)
개발팀
(법무, 해당 시)