## WBS 세부 개발 일정
주미얀마대사관 한국어능력시험 웹사이트 제작 프로젝트 | [5 empty] | 전체 진행률 | 가중치 |  | 업무구분 | 기획/디자인 |  |  |  | 개발 |  |  |  | 검수
[6 empty] | 99.93% | 기획/디자인 | 50% | 전체 | 138 |  |  |  | 138 |  |  |  | 140
[7 empty] | 개발 | 40% | 미완료 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | 검수 | 10% | 완료 | 138 |  |  |  | 138 |  |  |  | 139 |  |  |  | 기/디 | 개발 | 검수 | QA | 오픈
[9 empty] | 진행률 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 99.29% | [7 empty] | 7.10
구분 | 타입 | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | Spec | 비고 |  |  | 기획/디자인 |  |  |  | 개발 |  |  |  | 검수 |  |  |  | 26년 5월 |  |  |  |  | 26년 6월 |  |  |  |  | 26년 7월
[10 empty] | 담당자 | 진행률 | 시작일 | 완료 예정일 | 담당자 | 진행률 | 시작일 | 완료 예정일 | 담당자 | 진행률 | 시작일 | 완료 예정일 | 1w 1 | 2w 4~8 | 3w 11~15 | 4w 18~22 | 5w 25~29 | 1w 1~5 | 2w 8~12 | 3w 15~19 | 4w 22~26 | 5w 29~30 | 1w 1~3 | 2w 6~10 | 3w 13~17 | 4w 20~24 | 5w 27~31
요구사항 정의서 | [5 empty] | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-08 | bar: 26년 5월 2w 4~8
IA/메뉴구조도 | [5 empty] | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-08 | bar: 26년 5월 2w 4~8
기능정의서 | [5 empty] | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-18 | bar: 26년 5월 3w 11~15 to 26년 5월 4w 18~22
FO | 컴포넌트 | 공통 | GNB |  |  | 1차 | 4대 메뉴 구조 적용 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 컴포넌트 |  | GNB | 언어 전환 |  | 1차 | i18n.js 기반 · 모든 페이지 공통 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 컴포넌트 |  | GNB | 모바일 메뉴 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 컴포넌트 |  | GNB | 로그인 가드 |  | 1차 | 로그인 필수 5개 메뉴 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 컴포넌트 |  | Footer |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 페이지 | 홈 | 메인 · 홈 |  |  | 1차 | 비로그인 시 회원가입/로그인 CTA, 로그인 시 접수 CTA 강조 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 5w 25~29 to 26년 6월 1w 1~5
| 섹션 |  | 히어로 |  |  | 1차 | 초 단위 setInterval |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 5w 25~29 to 26년 6월 1w 1~5
| 섹션 |  | 공지 미리보기 |  |  | 1차 | BO 공지(TPKM_BO_REQ_011)와 연동 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 5w 25~29 to 26년 6월 1w 1~5
| 섹션 |  | 시험 일정 타임라인 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 5w 25~29 to 26년 6월 1w 1~5
| 섹션 |  | 퀵링크/FAQ 요약 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 5w 25~29 to 26년 6월 1w 1~5
| 페이지 | TOPIK 안내 | 시험 개요 |  |  | 1차 | 참고 사이트: https://topik.jiks.com/ |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23
| 페이지 |  | 시험 소개 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23
| 페이지 |  | 문항 구성 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23
| 페이지 |  | 평가 기준 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23
| 페이지 | TOPIK 규정 | 유의 사항 |  |  | 1차 | 4 하위 페이지로 분리 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23
| 페이지 |  | 답안 작성 요령 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23
| 페이지 |  | 응시료 규정 |  |  | 1차 | 환불 절차는 게시판 ‘환불·정보정정신청’과 연계 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23
| 페이지 |  | 신분증 규정 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23
| 페이지 | TOPIK 접수 | 접수 방법 |  |  | 1차 | 로그인 없이도 안내 페이지로 노출 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 시험 접수 |  |  | 1차 | 로그인 권장 → 필수, 정보·사진 수정 불가, TOPIK Ⅰ·Ⅱ 동시 접수 지원 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 시험 접수 | STEP1 회차·급수 선택 |  | 1차 | Ⅰ·Ⅱ 동시 접수 케이스 지원 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 시험 접수 | STEP2 회원정보 확인 |  | 1차 | 추가 정보변경 불가 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 시험 접수 | STEP3 사진 규격 확인 |  | 1차 | 추가 사진 업로드 불가, 규격 확인만 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 시험 접수 | STEP4 최종 확인 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 시험 접수 | 접수 완료 안내 |  | 1차 | 디자인 모달 권장 · 공지사항 링크 + 마이페이지 이동 버튼 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 접수 확인 |  |  | 1차 | 로그인 필수 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 접수 확인 | 상태 배지 |  | 1차 | BO 상태(TPKM_BO_REQ_001~002)와 동기 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 접수 확인 | 접수 확인증(인쇄) |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 접수 확인 | 접수 취소 확인 |  | 1차 | 환불 정책: 응시료 규정 페이지 + 게시판 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 수험표 출력 |  |  | 1차 | 로그인 필수 + 성명·생년월일 확인 유지(수험번호 조회 → 수험표 출력으로 통합) |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 수험표 출력 | 본인 확인 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 수험표 출력 | 인쇄/PDF 도구 |  | 1차 | 수험번호 부여 + 승인 완료 시에만 활성 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 수험표 출력 | 에러 알림 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 | 게시판 | 공지사항 |  |  | 1차 | BO TPKM_BO_REQ_011 연동 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 공지사항 | 목록 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 공지사항 | 상세 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 환불·정보정정신청 |  |  | 1차 | 자유게시판 + 비밀글 형태 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 환불·정보정정신청 | 목록 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 환불·정보정정신청 | 작성 |  | 1차 | 비밀글 체크 시 비밀번호 별도 입력 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 환불·정보정정신청 | 상세 |  | 1차 | BO 게시판 관리 답글 기능과 연동 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 환불·정보정정신청 | 비밀글 잠금 해제 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 문의게시판 |  |  | 1차 | 일반/비밀 구분 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 문의게시판 | 목록 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 문의게시판 | 작성 |  | 1차 | 비밀글 체크 시 비밀번호 입력 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 문의게시판 | 상세 + 답글 |  | 1차 | BO 게시판 관리와 연계 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 문의게시판 | 비밀글 잠금 해제 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | FAQ |  |  | 1차 | i18n.js 기반 다국어 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 | 계정 | 로그인 |  |  | 1차 | ?next= 파라미터 보존(로그인 후 원래 위치 복귀) |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 로그인 | 에러 알림 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 로그인 | 비밀번호 찾기 |  | 1차 | 구현 예정 · 정책 합의 후 LP/페이지 결정 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 회원가입 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 회원가입 | STEP1 기본 정보+사진 |  | 1차 | 사진은 회원가입 시 등록한 사진만 사용(접수 시 추가 업로드 불가) |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 회원가입 | STEP2 계정 설정 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 3w 15~19
| 섹션 |  | 회원가입 | STEP3 약관 동의 |  | 1차 | 동의 시점/버전 보관 정책 별도 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 회원가입 | 가입 완료 |  | 1차 | 디자인 모달 전환 권장 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 마이페이지·내정보수정 |  |  | 1차 | 성명·생년월일 등 본인 식별 정보는 정정 게시판 → BO 검토 경로 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 3w 15~19
| 외부링크 | 외부 | TOPIK 본부 |  |  | 1차 | 새 창(target=_blank, rel=noopener) |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-22 | bar: 26년 6월 1w 1~5
| 외부링크 |  | NIIED |  |  | 1차 | 새 창 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-22 | bar: 26년 6월 1w 1~5
BO | 페이지 | 인증 | 관리자 로그인 |  |  | 1차 | 데모: localStorage 세션(admin-auth.js) |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 외부링크 |  | 로그아웃 |  |  | 1차 | 사이드바 푸터 링크 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 컴포넌트 | 공통 레이아웃 | 사이드바 |  |  | 1차 | 모바일은 토글(햄버거) |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 컴포넌트 |  | 사이드바 | 알림 배지 |  | 1차 | 게시판 통계 포함 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 컴포넌트 |  | 탑바 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 박상현 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 5월 4w 18~22; 26년 6월 1w 1~5
| 페이지 | 대시보드 | 대시보드 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | KPI 카드 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 최근 접수 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 | 접수 관리 | 접수자 목록 |  |  | 1차 | 회차 컨텍스트는 헤더에 노출 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 접수자 목록 | 필터/검색 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 접수자 목록 | 데이터 그리드 |  | 1차 | 연명부 컬럼 정합성 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 접수자 목록 | 오프라인 수납 |  | 1차 | 동시 작업 + 아이디별 이력 추적 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 접수자 목록 | 승인 처리 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 접수자 목록 | 반려 처리 |  | 1차 | 사유 필수 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 접수자 목록 | 행 상세 보기 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 접수자 목록 | 수험번호 일괄 부여 |  | 1차 | ‘수험번호 부여 안내’ 엑셀 원칙 적용. 회차·시험장·수준별 응시자 코드는 0001부터 순차 채번 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 접수자 목록 | 엑셀 내보내기(연명부 양식) |  | 1차 | ‘연명부 양식’ 엑셀 양식 준수 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 접수자 목록 | 사진 일괄 다운로드 |  | 1차 | ‘연명부 및 사진제출 안내’ 규칙 준수 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 접수자 목록 | 인쇄 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 사진 심사 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 사진 심사 | 심사 카드 |  | 1차 | ‘저장(회전 등 보정)’ 옵션 검토 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 사진 심사 | 승인 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 사진 심사 | 반려(사유 필수) |  | 1차 | 사유 필수 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 | 시험 관리 | 회차 관리 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 회차 관리 | 회차 목록 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 회차 관리 | 회차 등록 폼 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 회차 관리 | 회차 수정 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 시험장 관리 |  |  | 1차 | 수험번호 13자리 채번 위해 마스터 데이터 필요 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 시험장 관리 | 시험장 목록 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 시험장 관리 | 시험장 등록·수정 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 | 콘텐츠 | 공지사항 관리 |  |  | 1차 | FO notice.html과 연동 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 공지사항 관리 | 공지 작성 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 공지사항 관리 | 공지 수정 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 공지사항 관리 | 공지 삭제 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 공지사항 관리 | 목록 표 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | FAQ 관리 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | FAQ 관리 | FAQ 등록 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | FAQ 관리 | FAQ 수정 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | FAQ 관리 | FAQ 삭제 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | FAQ 관리 | 목록 표 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 환불·정보정정신청 관리 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 환불·정보정정신청 관리 | 목록/필터 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 환불·정보정정신청 관리 | 상세 + 답변 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 환불·정보정정신청 관리 | 삭제 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 |  | 문의게시판 관리 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 컴포넌트 |  | 문의게시판 관리 | 목록/필터 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 레이어 팝업 |  | 문의게시판 관리 | 상세 + 답변 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 모달 |  | 문의게시판 관리 | 삭제 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 박상현 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 조준형 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | bar: 26년 6월 1w 1~5; 26년 6월 3w 15~19
| 페이지 | 회원·약관 | 회원 관리 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 컴포넌트 |  | 회원 관리 | 필터/검색 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 컴포넌트 |  | 회원 관리 | 데이터 그리드 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 회원 관리 | 회원 상세 보기 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 회원 관리 | 회원 정보 수정 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 모달 |  | 회원 관리 | 회원 정지 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 모달 |  | 회원 관리 | 회원 탈퇴 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 컴포넌트 |  | 회원 관리 | 엑셀 다운로드 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 회원 관리 | 비밀번호 초기화 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 페이지 |  | 약관 관리 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 컴포넌트 |  | 약관 관리 | 버전 목록 표 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 약관 관리 | 약관 등록 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 약관 관리 | 약관 수정 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 약관 관리 | 약관 미리보기 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 모달 |  | 약관 관리 | 약관 게시 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 모달 |  | 약관 관리 | 약관 폐지 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 약관 관리 | 동의 이력 조회 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 페이지 | 시스템 | 관리자 계정 관리 |  |  | 1차 | 여러 명이 별도 아이디로 동시 작업 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 컴포넌트 |  | 관리자 계정 관리 | 계정 목록 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 관리자 계정 관리 | 계정 등록 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 관리자 계정 관리 | 계정 수정 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 모달 |  | 관리자 계정 관리 | 비밀번호 초기화 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 모달 |  | 관리자 계정 관리 | 계정 비활성 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 페이지 |  | 관리자 권한 관리 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 컴포넌트 |  | 관리자 권한 관리 | 권한 매트릭스 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 페이지 |  | 관리자 처리 이력 |  |  | 1차 | 아이디별 수정 이력 확인 |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 컴포넌트 |  | 관리자 처리 이력 | 필터/검색 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 컴포넌트 |  | 관리자 처리 이력 | 데이터 그리드 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 레이어 팝업 |  | 관리자 처리 이력 | 상세 보기 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 컴포넌트 |  | 관리자 처리 이력 | 엑셀 다운로드 |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 외부링크 |  | 사이트 보기 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 외부링크 |  | 로그아웃 |  |  | 1차 |  |  |  | 조준형 | 100% | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 박상현 | 100% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 조준형 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24
단위테스트 | 테스트 |  |  |  |  | 1차 | [11 empty] | 조준형 | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-02 | bar: 26년 6월 5w 29~30 to 26년 7월 1w 1~3
통합테스트 | 테스트 |  |  |  |  | 1차 | [11 empty] | 조준형 | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-09 | bar: 26년 7월 1w 1~3 to 26년 7월 2w 6~10